## Blad1
User stories ( BackLog ) | Must have | Should have | Could have | persoon | TO DO | Doing | Testing | Done | Tijd
Als administrateur, wil ik de documentatie maken, zodat het geen moeilijke taak voor mijn groep word. |  |  |  | Shivam en Andy |  |  |  |  | week 3
Als administrateur, wil ik de functioneel ontwerp maken, zodat het een voorbeeld van de project is. |  |  |  | Shivam
Als Administrator, wil ik alle documentatie van de project maken, zodat de rest van de groepje hun taken kunnen gaan doen.
Als artiest, wil ik de "Killer" op digitaal tekenen, zodat het makkelijker word om het aan spelers te laten zien. |  |  |  | Shivam |  |  |  |  | week 2
Als artiest, wil ik de "Killer" op papier tekenen, zodat het makkelijk word om het aan spelers te laten zien. |  |  |  | Shivam |  |  |  |  | week 2
Als artiest, wil ik de "Killer" tekenen, zodat de opdracht gever weet hoe hij ziet. |  |  |  | Shivam |  |  |  |  | week 2
Als artiest, wil ik de administrateur helpen, zodat het niet teveel voor hem word.
Als artiest, wil ik de logo maken, zodat de "Icon" boven in de tabblad niet leeg eruit ziet. |  |  |  | x |  |  |  |  | x
Als componist, wil ik al mijn verschillende tracks apart en op volgorde plaatsen, zodat ik 1 track hoeft te zoeken |  |  |  | x
Als componist, wil ik echo geluiden in mijn muziek zetten, zodat de gebruiker spannend gaat voelen.
Als componist, wil ik een beat maken dat niet te vaak veranderd, zodat het alle elementen van de muziek goed bij elkaar passen
Als componist, wil ik een enthousiaste muziek voor de boter, kaas en eiren spel maken, zodat het spannend en druk voelt.
Als componist, wil ik een muziek editor gebruiken die makkelijk voor mij is, zodat ik niet erlang over doet.
Als componist, wil ik elke dag mijn muziek na kijken, zodat ik langzaam aan wat erbij kan gaan zetten.
Als componist, wil ik mijn tracks een unieke naam geven, zodat ik weet wat alle tracks doen met de muziek. | [8 empty] | x
Als componist, wil ik mijn werk aan de groepsleider laten zien, zodat ik feedback van hem krijg.
Als componist, wil ik opletten welke beat eruit moet en welke eruit moet, zodat het niet verkeerd gaat klinken.
Als de groepsleider mijn werk heeft nagekeken, wil ik het verbeteren, zodat iedereen de muziek leuk gaat vinden.
Als deelnemer van de groep, wil ik al mijn werk naar de groepsleider sturen, zodat hij de hele projectmap voor iedereen netjes maakt.
Als deelnemer van de groep, wil ik al mijn werk naar de groepsleider sturen, zodat hij feedback gaat geven. |  |  |  | Andy, Justin en Nourdin | x | x | x | x | x
Als een lid van de groepje wil ik andere graag helpen, zodat iedereen met al hun taken af hebben. |  |  |  | Andy, Justin, Nourdin en Shivam
Als een lid van de groepje wil ik de componist helpen met muziek maken, zodat we samen nieuwe ideeën hebben.
Als een team wil een meeting hebben eens in de tijd, zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen, hoe het gaat etc. |  |  |  | Andy, Justin, Nourdin en Shivam
Als gametester, wil ik de scrumbord userstory op testing zetten, zodat iedereen weet dat het getest word. |  |  |  | Andy, Justin, Nourdin en Shivam
Als gebruiker, wil ik de console zien nadat ik CTRL + SHIFT + I heb geklikt, zodat ik zien hoe de codes eeruit zien.
Als groeps leider, deel ik de eindresulataten aan iedereen uit, zodat iedereen de project kan gaan inleveren. |  |  |  | Shivam
Als ik als speler de doolhof spel speel, wil ik tijdens het spelen een rustige muziek in de achtergrond hebben, zodat het avontuurlijk voelt. |  |  |  | Nourdin
Als ik als speler de stop knop klik, wil ik naar de hoofdmenu van de spel gaan, zodat ik een spel modus kan kiezen of iets in de instellingen kan veranderen |  |  |  | Justin
Als leider van de project groep, wil ik beide spellen aan de mentor zien, zodat wij feedback van beide spellen kunnen gaan krijgen. |  |  |  | Shivam
Als leider van de project groep, wil ik na de vakantie zien dat iedereen de User stories gemaakt zijn, zodat ik weet dat wij een mooie spel hebben gemaakt. |  |  |  | Shivam
Als leider van de project groep, wil ik na de vakantie zien dat iedereen in de groep wat voor de project gedaan heeft, zodat ik weet dat wij een mooie spel hebben gemaakt. |  |  |  | Shivam
Als lid van de groep, wil ik andere helpen als vragen om hulp, zodat wij samen alles af kunnen gaan krijgen. |  |  |  | Andy, Justin, Nourdin en Shivam
Als memoloog, wil ik eerst aan de leider vragen of het mag, zodat het niet teveel voor ons word. |  |  |  | Andy, Justin en Nourdin
Als memoloog, wil ik ervoor zorgen dat de speler blijft gaat lachen tijdens het spelen, zodat ik kan zien ze van de spel aan het genieten zijn.
Als memoloog, wil ik memes in de spel zetten, zodat het spel niet saai eruit ziet.
als ontwikkelaar wil een deel mogelijkheid hebben, zodat ik meerdere mensen erop kunnen spelen.
als ontwikkelaar wil een logo hebben, zodat de spelers meteen weten waar die logo voor staat.
als ontwikkelaar wil een security pragamma hebben, zodat ik geen speler verlies omdat het niet veilig is.
als ontwikkelaar wil een spel c hebben, zodat als een spel niet lukt dan kunnen we gaan naar spel c. |  |  |  | Andy
als ontwikkelaar wil ik een team leider hebben, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen. |  |  |  | Andy, Justin, Nourdin en Shivam
Als opdracht gever wil een in de documentatie een wireFrame's zien, zodat ik kan zien of er een verschil is tussen de wireframe's en het eindopdracht. |  |  |  | Justin, Andy en Shivam
Als ouder wil ik dat het spel kindvriendelijk is zodat mijn kind geen verkeerde dingen ziet.
als programmeur wil een functionele ontwerp hebben, zodat ik weet hoe het eruit komt te zien. |  |  |  | Shivam
als programmeur wil een nieuws blog, zodat ik de nieuwe dingen kan melden. |  |  |  | x
als programmeur wil een plan van aanpak hebben, zodat ik weet wat we gaan doen. |  |  |  | x
als programmeur wil ik een space achtige kleur omgeving hebben bij het spel ping pong, omdat dat het spel veel aantrekkelijker maakt.
als programmeur wil ik negatieve kleuren hebben bij het spel doolhof, omdat het de bedoeling is om de speler een spannende spel ervaring mee te geven. |  |  |  | x
als programmeur wil ik positieve kleuren zien bij de voorblad, zodat het de speler beter opvangt. |  |  |  | Justin
Als programmeur, maak ik de doolhof spel nadat ik klaar ben met de volgende spel, zodat ik wat ervan kan gaan leren. |  |  |  | x
Als programmeur, wil ik alle kleinig heidjes in mijn spel zetten, zodat het niet saai eruit ziet.
Als programmeur, wil ik dat de "afsluit" knop een hover effect krijgt als je erop wij met de muis, zodat het makkelijk klikbaar is |  |  |  | Justin
Als programmeur, wil ik dat de "afsluit" knop op een niet opvallend knop te vinden is, zodat de speler niet wordt afgeleidt. |  |  |  | Justin
Als programmeur, wil ik dat de "opnieuw" knop een hover effect krijgt als je erop wij met de muis, zodat het makkelijk klikbaar is
Als programmeur, wil ik dat de "opnieuw" knop op een goede locatie te vinden is, zodat de speler niet moet gaan zoeken.
Als programmeur, wil ik dat de code mooi goed op orde is, zodat het makkelijker word om het na te kijken |  |  |  | Justin, Shivam, Andy en Nourdin
Als programmeur, wil ik dat de Doder geen zaklamp nodig heeft om te zien, maar de Doder kan nog steeds niet de hele scherm zien, zodat het eerlijk word voor beide speler. |  |  |  | x
Als programmeur, wil ik dat de Doolhof donker is, zodat het spel een beetje griezelig is. |  |  |  | x
Als programmeur, wil ik dat de Overlever alleen 1 "Hulpmiddel" kan gaan gebruiken, zodat het eerlijk word voor beide spelers |  |  |  | x
Als programmeur, wil ik dat de Overlever niet dezelfde "Hulpmiddelen" krijgt, zodat de Overlever alles kan uitproberen |  |  |  | x
Als programmeur, wil ik dat Overlever een zaklamp heeft, zodat de Overlever kunt zien. |  |  |  | x
Als programmeur, wil ik de administrateur helpen, zodat het niet teveel voor hem word.
Als programmeur, wil ik de doolhof maken, zodat ik alvast kan gaan leren. |  |  |  | x
Als programmeur, wil ik de doolhof spel als laatste laten zien aan de project leider, zodat hij kan zien dat ik ermee bezig was. |  |  |  | x
Als programmeur, wil ik de timer maken, dat het na 60 seconden een minuut word, zodat het als een echte klok werk.
Als programmeur, wil ik de timer zien resetten als ik op 'opnieuw' klik, zodat de speler opnieuw kan gaan spelen.
Als programmeur, wil ik een achtergrond in de Boter, Kaas en Eieren spel hebben, zodat het niet leeg eruit ziet |  |  |  | Shivam
Als programmeur, wil ik een achtergrond in de spel-menu hebben, zodat het niet leeg eruit ziet.
Als programmeur, wil ik een credits scherm maken, zodat de speler kunt zien door wie de spel gemaakt is |  |  |  | Justin
Als programmeur, wil ik een navigatieschema, zodat ik weet hoe de spel en de hoofdmenu theoretisch eruit ziet |  |  |  | Shivam
Als programmeur, wil ik ervoor zorgen dat de tijd ook mee teld als score punten, zodat het leuker word voor de speler. |  |  |  | !!!
Als programmeur, wil ik ervoor zorgen dat de timer niet 1 seconden te laat is, zodat het tijd precies word uitgerekend.
Als programmeur, wil ik ervoor zorgen dat de timer werkt, zodat het niet verwarend voor de speler word.
Als programmeur, wil ik ervoor zorgen dat de vierkantjes in de achtergrond niet naar links bovenste hoek gaan, zodat het mooi blijft zijdens het spelen |  |  |  | Shivam
Als programmeur, wil ik hulp middelen gebruiken, zodat ik nieuwe trucjes zelf kan gebruiken voor mijn game.
Als programmeur, wil ik maken dat de Doder geen zaklamp nodig heeft om te zien, maar de Doder kan nog steeds niet de hele scherm zien, zodat het eerlijk word voor beide speler.
Als programmeur, wil ik meerdere CSS bestanden gebruiken, zodat alles niet doorelkaar voor mij is.
Als programmeur, wil ik meerdere JavaScript bestanden gebruiken, zodat het niet moeilijk voor mij word.
Als programmeur, wil ik mij werk delen met de rest van de groep, zodat we elkaar werk kunnen gaan nakijken.
Als programmeur, wil ik mijn werk in de scrumbord op To Do, Doing, Testing en Done zetten, zodat het duidelijk voor iedereen is wat ik aan het maken ben.
Als programmeur, wil ik werken met een HTML, CSS en een JavaScript bestand, zodat de werk houding aan de eisen voldoen.
Als programmeur, wil ik werken met mijn favorite editor, zodat het makkelijk voor mij word.
Als programmeur, wil ik zien dat er "Vallen" en "Hulpmiddelen" zijn, zodat de Overlever alert blijft.
Als programmeur, wil ik zien dat er geen fouten zijn in de console-menu, zodat ik weet dat we verder geen zorgen hoeven te maken.
Als programmeur, wil ik zien of er een fout in de codes is, zodat ik ze kan gaan verbeteren.
Als project teamleider wil ik dat alle taken voldoende verdeeld zijn, zodat ik en mijn team een voldoende krijgen.
als speler een nieuws blog zien bij de navigatie balk, zodat ik op de hoogte word gehouden van de nieuwe dingen.
als speler ik een update van de spelen hebben, zodat het niet het zelfde blijft.
Als speler met een diagnose, wil ik dat er een optie is waar er zo minmogelijk flash elementen worden gebruikt, zodat ik veilig de spel kan spelen
Als speler met een diagnose, wil ik dat er instellingen zijn, zodat ik ze kan gaan veranderen tijdens het spelen
als speler wil de kleuren kunnen aanpassen, zodat ik kan speler met de kleur die ik wil spelen.
als speler wil de tekst grote zelf kunnen aanpassen in het spel, zodat ik het lezen op mijn manier.
als speler wil donkere kleuren zien bij het spel dooolhof, omdat de negatieve kleuren ervoor zorgen dat ik als speler een spannende ervaring mee maak.
als speler wil een besturings settings hebben, zodat ik kan aanpassen naar mijn favoriet speel manier.
als speler wil een chat boxs hebben, zodat ik gespreken kan voeren met andere mensen online.
als speler wil een de naam weten van het team, zodat ik weet wat de naam inhoud.
Als speler wil een duidelijk leesbare teksten zien, zodat ik het makkelijk kan lezen.
als speler wil een mogelijk hebben om online te kunnen spelen, zodat ik met ander mensen kan spelen.
als speler wil een mogelijk hebben om op donker of licht modes te spelen, zodat ik kan bepalen wat fijn is.
als speler wil een noodoproep knop hebben, zodat dat ik in directe contact kan komen met de ontwikkelaars als er iets gebeurt.
Als speler wil een standaard de kleur wit bij de bal hebben, omdat het een standaard kleur is bij ping pong.
als speler wil een standaard de kleur wit hebben de paddle's, omdat de standaard kleur is van de paddle's.
als speler wil een tutoriol zien, zodat ik weet hoe je het spel kunt spelen.
als speler wil een verlies scherm zien, zodat ik weet of het verloren.
als speler wil een wil ik positive kleuren zijn Boter, kaas en eieren. Omdat het een spel is dat niet perse druk is.
als speler wil een win scherm zien, zodat ik weet wanneer ik heb gewonnen.
als speler wil een zakelijk e-mail kunnen hebben van de ontwikkelaars, zodat ik een persoonelijk melding kan geven.
Als speler wil ik bij de settings van ping pong een kleur keuze kunnen hebben van de bal, zodat ik een gewenste kleur van de bal kan kiezen.
Als speler wil ik bij de settings van ping pong een kleur keuze kunnen hebben van de paddle's, zodat de twee spelers hun eigen kleur kunnen kiezen.
als speler wil ik bij een het spel: boter, kaas en eieren en griezelige muziek horen, zodat het wat enger maakt.
als speler wil ik bij het spel C: pingpong een snelle muziek hebben, want het spel is ook snel.
als speler wil ik bij het spel: boter, kaas en eieren een positieve muziek hebben, omdat het een rust gevende spel hebben.
Als speler wil ik dat het scoreboard update zodat ik telkens weet wat de stand is.
Als speler wil ik duidelijke kleuren zien, zodat je beter kan ervaren.
Als speler wil ik een credit scene, zodat ik weet wie wat eraan gewerkt.
als speler wil ik een dat er veiligheid systeem is ingestelt, zodat ik kan spelen zonder drukt te hoef te maken dat ik wordt gehackt.
Als speler wil ik een feedback functie, zodat de speler zijn mening kan geven.
Als speler wil ik een functie hebben bij elke punt die er wordt gemaakt dat er een geluid komt, zodat het ook herkenbaar is door het het geluid als er punt is gemaakt.
als speler wil ik een functie hebben bij settings om bij elke punt die er wordt er geluidt uit komt, dat je het ook uit kan zetten, want som skan het heel irritant worden.
Als speler wil ik een homepage, zodat ik weet waar ik terecht kan komen.
als speler wil ik een knop kunnen zien met daarin hoofdmenu, zodat als ik terug wil gaan alleen maar op het hoofdmenu hoeft te drukken.
Als speler wil ik een optie voor een aantal levels, zodat het niet op een level blijft.
Als speler wil ik een positieve kleur zien bij de voor blad, omdat het meer aantrekkelijker is dan negatieve kleuren.
Als speler wil ik een score bord zien, zodat ik kan weten dat ik win of verliest.
Als speler wil ik een variatie van verschillende talen, zodat spelers die geen NL lezen de mogelijkheid hebben een andere taal kunnen lezen.
Als speler wil ik het dolhof zien, zodat ik weet waar ik naartoe ga.
Als speler wil ik het geluid van de muziek kunnen aanpassen zodat het niet te hard of te zacht is.
Als speler wil ik het spel meerdere browser kunnen en spellen, zodat als het op een niet werk dat het bij de andere wel werkt.
Als speler wil ik het spel ook zonder internet kunnen spelen zodat ik plezier kan hebben zonder internet.
Als speler wil ik kunnen kiezen om kruis of cirkel te zijn zodat ik weet welke ik ben.
als speler wil ik op de populaire browser kunnen spelen, zodat ik er makkelijker op kan spelen.
Als speler wil ik weten wat voor games de programmeur leuk vind.
Als speler wil ik weten wat voor spelen/games de programmeurs leuk vind.
als speler wil met zijn tweeen kunnen spelen op een computer, zodat er geen tweede computer/laptop nodig is.
als speler wil verschillende levels hebben, zodat ik kan spelen op mijn niveau.
Als speler, wil ik dat de Boter, Kaas en Eieren spel epische effecten heeft en dat er lichtjes tevoorschijn als je "X" of "O" plaatst, zodat er leven in de spel is
Als speler, wil ik dat de Doder verschillende manieren heeft om de Overlever overrompeld te maken, zodat het leuk word.
Als speler, wil ik dat de overlever 3 levens heeft, zodat de overlever een kans heeft om uit de Doolhof te ontsnappen.
Als speler, wil ik dat er niet dezelfde achtergrond elke ronde word gebruikt, zodat het niet saai word
Als speler, wil ik de scorebord zien, als ik op "afsluiten" klik, zodat ik na het afsluiten mijn resultaat kan zien.
Als speler, wil ik een credits scherm zien, zodat ik kan weten wie de spel gemaakt heeft
Als speler, wil ik een knop zien waar "opnieuw" staat, zodat ik het spel opnieuw kan gaan spelen
Als speler, wil ik een start scherm zien, zodat ik geduldig an wachten voordat de spel aan het opstarten is
Als speler, wil ik in de hoofd-menu zien dat de "Start spel" te vinden is, zodat ik weet dat het spel het belangrijkst is van de website.
Als speler, wil ik in de hoofd-menu zien dat de navigatiebar te vinden is, zodat ik niet moet zoeken.
Als speler, wil ik in het einde van de Doolhof spel zien hoeveel punten ik heb gehaald, zodat ik kan zien of ik het kan verbeteren.
Als speler, wil ik kiezen dat ik 3 of meer rondes kan spelen, zodat ik na het verliezen nog een kans heb om te winnen.
Als speler, wil ik kiezen welke personage ik kan spelen, zodat ik de spel nog leuker kan vinden
Als speler, wil ik muziek in de spel, zodat het spel heel spannend word
Als speler, wil ik na het hoveren van een vakje zien dat muis aanwijzer naar een aanwijzer veranderd, zodat het duidelijk word dat ik op die vakje kan gaan klikken.
Als speler, wil ik omstebeurt zien waar ik een "X" of een "O" kan gaan plaatsen, zodat het spel snel gespeeld word.
Als speler, wil ik tijdens Boter, Kaas en Eieren een stop knop zien, zodat ik weet wat ik moet gaan klikken als ik klaar ben met spelen.
Als speler, wil ik weten of ik geraakt ben door een val, zodat ik niet door de war raakt wat er net was gebeurd met de Overlever.
Als speler, wil ik weten wat de verschil is tussen "Hulpmiddelen" en "Vallen", zodat ik niet door de war raak.
Als speler, wil ik zien dat de "afsluit" knop niet gelijk de spel stopt, zodat het spel niet eindigt als ik perongelijk op "afsluiten" klik.
Als speler, wil ik zien dat de "opnieuw" knop niet gelijk de herstart stopt, zodat het spel niet herstart als ik perongelijk op "opnieuw" klik.
Als speler, wil ik zien dat de scorebord-resulataten duidlelijk verdeeld zijn, zodat ik kan zien wat mijn resultaat is na het spelen.
Als speler, wil ik zien dat de timer word 'gereset' als ik op 'opnieuw' klik, zodat ik opnieuw kan spelen met een nieuwe tijd.
Als speler, wil ik zien of ik de Doolhof veloren of gewonnen heb, zodat ik weet wat er daarna gaat gebeuren.
Als speler, wil ik zien of ik een spel heb gewonnen, zodat ik weet dat ik heb gewonnen
als team gaan wij geen afbeelding kopieren, zodat wij niet in de problemen komen.
als team gaan wij plaatjes zelf ontwikkelen, zodat wij de orginele ontwikkelaars zijn.
als team gebruiken wij trello, zodat ieder weet wat hij/zij nog kan doen en wie wat mee klaar is.
als team wil wij dat er samen word gewerkt, zodat we de taken eerlijk kunnen verdelen en elkaar kunnen helpen.
als team willen wij dat als een team lid ergens tegen aan loopt dat we hem helpen, zodat het project nogsteeds afloop.
als team willen wij de spellen testen na dat het af is, zodat wij weten of het goed is.
als team willen wij een game c/plan c, zodat als een van de eerdere spelen niet meer lukt dat we nog een plan c.
als team willen wij een powerpoint presentatie hebben, zodat het makkelijker en duidelijker is om te presenteren.
als team willen wij een team naam hebben, zodat andere mensen weten wie wij zijn.
als team willen wij een weten wat en hoe iedereen heeft geprogrammeerd, zodat iedereen het kan beantwoorden als er naar wordt gevraagt.
als team willen wij weten wat de eisen zijn voor het project, zodat wij weten wat er in moet zitten en wat er van ons wordt verwacht.